## Sheet1
[K-Digital] 프로젝트형 AI 서비스 개발 (A)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 전지적CCTV시점(5조) | 프로젝트 타이틀 |  |  | CCTV 영상 기반 '이상 행동 감지' 딥러닝 모델 개발
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
[7 empty] | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-27
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 2일 | 2021-04-05 | 2020-04-06 | 공통 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-06
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 공통 | bar: 2020-04-09
| 중간보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 공통 | bar: 2020-04-16
| 종료보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 공통 | bar: 2020-04-27
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 및 데이터셋 선정 | 100% | 2일 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 공통 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-06
| 일정 수립 | 100% | 2일 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 공통 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-06
| 서버 메모리 성능 Pilot Test | 100% | 3일 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 김태훈 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
데이터 전처리 및 행동 분류 딥러닝 모델 조사
| 데이터셋 분석 및 관련 통계 조사 | 100% | 3일 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 임성진 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
| 데이터 전처리 방법 조사 | 100% | 3일 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 이성렬 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
| 행동 분류 딥러닝 모델 조사 | 100% | 3일 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 이성렬 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
데이터 전처리
| 영상 데이터 Frame Sampling | 100% | 1일 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 김태훈 | bar: 2020-04-12
| 이상행동 Class 통합 | 100% | 1일 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 임성진 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-14
| 영상 데이터 Frame Sampling 튜닝 | 100% | 2일 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 임성진, 김태훈 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-16
딥러닝 모델 개발
| 모델 생성/학습/평가 | 100% | 10 | 2021-04-09 | 2021-04-19 | 공통 | bar: 2020-04-09 to 2020-04-19
| 모델 튜닝 | 100% | 3일 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 공통 | bar: 2020-04-19 to 2020-04-20
| 최종 모델 도출 | 100% | 1일 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 공통 | bar: 2020-04-21
프로젝트 발표
| - 데이터셋 및 범죄 관련 통계 시각화 | 100% | 4일 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 임성진 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-23
| - 모델 성능 비교 | 100% | 4일 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 공통 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-23
| 발표자료 작성 | 100% | 4일 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 공통 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-23
| 프로젝트 발표 | 100% | 1일 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 공통 | bar: 2020-04-27

## 시트1
구분 | 공정 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
|  |  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-27
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 공통 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-06
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 공통 | bar: 2020-04-09
| 중간보고 및 확인 | 공통 | bar: 2020-04-16
| 종료보고 및 확인 | 공통 | bar: 2020-04-23
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 및 데이터셋 선정 | 공통 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-06
| 일정 수립 | 공통 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-06
| 서버 메모리 성능 Pilot Test | 김태훈 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
데이터 전처리 및 행동 분류 딥러닝 모델 조사
| 데이터셋 분석 및 관련 통계 조사 | 임성진 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
| 데이터 전처리 방법 조사 | 이성렬 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
| 행동 분류 딥러닝 모델 조사 | 이성렬 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
데이터 전처리
| 영상 데이터 Frame Sampling | 김태훈 | bar: 2020-04-12
| 이상행동 Class 통합 | 임성진 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-14
| 영상 데이터 Frame Sampling 튜닝 | 임성진, 김태훈 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-16
딥러닝 모델 개발
| 모델 생성/학습/평가 | 공통 | bar: 2020-04-09 to 2020-04-19
| 모델 튜닝 | 공통 | bar: 2020-04-19 to 2020-04-20
| 최종 모델 도출 | 공통 | bar: 2020-04-21
프로젝트 발표
| - 데이터셋 및 범죄 관련 통계 시각화 | 임성진 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-23
| - 모델 성능 비교 | 공통 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-23
| 발표자료 작성 | 공통 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-23
| 프로젝트 발표 | 공통 | bar: 2020-04-27